План мероприятий

по подготовке зданий, котельного хозяйства и  инженерных сетей к работе в  зимних  условиях 2012– 2013гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # Котельная |  |  |  |
| 1 | Профилактика и техническое обслуживание котлов (4 штуки) а) чистка и промывка секций б) частичная замена колосников в) частичная замена огнеупорного кирпича в топке г) чистка боровов | июнь 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 2 | Текущий ремонт и ревизия циркуляционного и подпиточного насосов и запорной арматуры | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 3 | Проверка контрольно – измерительных приборов | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 4 | ### Ремонт мягкой кровли | июнь 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 5 | ### Замена двух котлов (информация) слайд № 4 | июнь-июль 2012 г. | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| #### 6 | #### Подготовка склада угля и склада золошлака | август 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| Инженерные сети СЛАЙД № 5 |  |  |  |
| 7 | Частичная замена и ремонт теплотрассы протяженностью 100 метров | июнь 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 8 | Ревизия и ремонт запорной арматуры количество 15 штук | июнь 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 9 | Очистка, промывка и дезинфекция водопроводных сооружений | май 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 10 | Опрессовка наружных и внутренних теплосетей | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| #### 11 | #### Замена водопроводной трассы протяженностью 80 метров. | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А |
| #### 12 | #### Промывка системы отопления гидравлическим способом | август 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| #### 13 | #### Проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) электрических сетей и электрооборудования: перетяжка проводов, вырубка ветвей деревьев под линией электропередач (информация) | Июль-август 2012 | электромонтер Попков А.П. |
| Внутренняя система отопления СЛАЙД № 6 |  |  |  |
| #### 14 | #### Замена батарей отопления в количестве 20 штук в общежитии № 3 | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| #### 15 | #### Ревизия кранов маевского | август 2012 | зам директора ХР Бродовский А |
| #### 16 | #### Опрессовка внутренних теплосетей | июль 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 25 | Оформление паспорта (акта) готовности на здания и котельную | август 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 26 | Укомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | август 2012 | зам директора ХР Бродовский А. З. |
| 27 | Создание запланированного запаса угля | Июль-август 2012 | Гл. бухгалтер Заговора Н.Г. зам директора ХР Бродовский А. З. |